## Лист1
SLIDE | VARIABLE | KEY | VALUE | VALUE 2 | VALUE 3 | VALUE 4
Gantt | Array_1 | Array_1Gantt | 000000011111111111110
Gantt | Array_2 | Array_2Gantt | 000000011111111111110
Gantt | Array_3 | Array_3Gantt | 000000011111111111110
Gantt | Array_4 | Array_4Gantt | 000001111111111111110
Gantt | Array_5 | Array_5Gantt | 000011111111111111110
Gantt | Array_6 | Array_6Gantt | 000000000011111111110
Gantt | Issue1 | Issue1Gantt | 6 | Завершена настройка devops и конвейера. Готова архспека, завешена разработка расчетных узлов | 1
Gantt | Issue1 | Issue1Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 2
Gantt | Issue1 | Issue1Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 3
Gantt | Issue1 | Issue1Gantt | 6 | Завершено переключение на источники на GP | 4
Gantt | Issue2 | Issue2Gantt | 6 | Завершена настройка devops и конвейера. Готова архспека, завешена разработка расчетных узлов | 5
Gantt | Issue2 | Issue2Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 6
Gantt | Issue2 | Issue2Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 1
Gantt | Issue2 | Issue2Gantt | 6 | Завершено переключение на источники на GP | 2
Gantt | Issue3 | Issue3Gantt | 6 | Завершена настройка devops и конвейера. Готова архспека, завешена разработка расчетных узлов | 5
Gantt | Issue3 | Issue3Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 6
Gantt | Issue3 | Issue3Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 1
Gantt | Issue3 | Issue3Gantt | 6 | Завершено переключение на источники на GP | 2
Gantt | Issue4 | Issue4Gantt | 6 | Завершена настройка devops и конвейера. Готова архспека, завешена разработка расчетных узлов | 1
Gantt | Issue4 | Issue4Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 2
Gantt | Issue4 | Issue4Gantt | 7 | Завершена настройка devops и конвейера. Готова архспека, завешена разработка расчетных узлов | 5
Gantt | Issue4 | Issue4Gantt | 6 | Завешена разработка расчетных узлов | 6
Gantt | Issue6 | Issue6Gantt | 6 | Завешена разработка расчетных узлов | 1
Gantt | Issue6 | Issue6Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 3
Gantt | Issue6 | Issue6Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 6
Gantt | Issue6 | Issue6Gantt | 6 | Завершена настройка devops и конвейера. Готова архспека, завешена разработка расчетных узлов | 5
Gantt | Issue5 | Issue5Gantt | 6 | Завешена разработка расчетных узлов | 1
Gantt | Issue5 | Issue5Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 3
Gantt | Issue5 | Issue5Gantt | 8 | Завешена разработка расчетных узлов | 6
Gantt | Issue5 | Issue5Gantt | 9 | Завершена настройка devops и конвейера. Готова архспека, завешена разработка расчетных узлов | 5
Gantt | Name_perc_Team_1 | Name_perc_Team_1Gantt | Sazanov A. | 15 | Сессии ЮЛ
Gantt | Name_perc_Team_2 | Name_perc_Team_2Gantt | Schwarz N. | 14 | Консолидация
Gantt | Name_perc_Team_3 | Name_perc_Team_3Gantt | Anisimov K. | 31 | Фин. Рынки
Gantt | Name_perc_Team_4 | Name_perc_Team_4Gantt | Kirillov A. | 43 | Кластер РБ
Gantt | Name_perc_Team_5 | Name_perc_Team_5Gantt | Furkas Aj. | 21 | Fifth team
Gantt | Name_perc_Team_6 | Name_perc_Team_6Gantt | Karpukas K. | 56 | Sixth team
Gantt1 | Amount_of_issues | Amount_of_issuesGantt1 | 11
Gantt1 | Issue_1 | Issue_1Gantt1 | 1 | 10 | 1 | Экспорт ядра
Gantt1 | Issue_2 | Issue_2Gantt1 | 2 | 7 | 2 | Витрины и ИС
Gantt1 | Issue_3 | Issue_3Gantt1 | 3 | 6 | 3 | OLAP
Gantt1 | Issue_4 | Issue_4Gantt1 | 4 | 6 | 4 | Корректировки
Gantt1 | Issue_5 | Issue_5Gantt1 | 5 | 6 | 5 | Реестры/Кэш
Gantt1 | Issue_6 | Issue_6Gantt1 | 6 | 6 | 6 | Источник
Gantt1 | Issue_7 | Issue_7Gantt1 | 5 | 6 | 6 | Экспорт ядра
Gantt1 | Issue_8 | Issue_8Gantt1 | 4 | 6 | 6 | Витрины и ИС
Gantt1 | Issue_9 | Issue_9Gantt1 | 3 | 6 | 6 | OLAP
Gantt1 | Issue_10 | Issue_10Gantt1 | 2 | 7 | 6 | Корректировки
Gantt1 | Issue_11 | Issue_11Gantt1 | 1 | 12 | 6 | Реестры/Кэш
Gantt2 | Amount_of_issues | Amount_of_issuesGantt2 | 7
Gantt2 | Issue_1 | Issue_1Gantt2 | 6 | 9 | 1 | Источник
Gantt2 | Issue_2 | Issue_2Gantt2 | 6 | 7 | 2 | Источник
Gantt2 | Issue_3 | Issue_3Gantt2 | 6 | 6 | 3 | Экспорт ядра
Gantt2 | Issue_4 | Issue_4Gantt2 | 6 | 6 | 4 | Витрины и ИС
Gantt2 | Issue_5 | Issue_5Gantt2 | 6 | 6 | 5 | OLAP
Gantt2 | Issue_6 | Issue_6Gantt2 | 6 | 9 | 6 | Корректировки
Gantt2 | Issue_7 | Issue_7Gantt2 | 8 | 9 | 6 | Реестры/Кэш
Gantt3 | Amount_of_issues | Amount_of_issuesGantt3 | 8
Gantt3 | Issue_1 | Issue_1Gantt3 | 6 | 9 | 1 | Источник
Gantt3 | Issue_2 | Issue_2Gantt3 | 6 | 7 | 2 | Источник
Gantt3 | Issue_3 | Issue_3Gantt3 | 6 | 6 | 3 | Источник
Gantt3 | Issue_4 | Issue_4Gantt3 | 6 | 6 | 4 | Экспорт ядра
Gantt3 | Issue_5 | Issue_5Gantt3 | 6 | 6 | 5 | Витрины и ИС
Gantt3 | Issue_6 | Issue_6Gantt3 | 6 | 9 | 6 | OLAP
Gantt3 | Issue_7 | Issue_7Gantt3 | 8 | 9 | 6 | Корректировки
Gantt3 | Issue_8 | Issue_8Gantt3 | 8 | 9 | 6 | Реестры/Кэш
Gantt4 | Amount_of_issues | Amount_of_issuesGantt4 | 10
Gantt4 | Issue_1 | Issue_1Gantt4 | 6 | 9 | 1 | Источник
Gantt4 | Issue_2 | Issue_2Gantt4 | 6 | 7 | 2 | Источник
Gantt4 | Issue_3 | Issue_3Gantt4 | 6 | 6 | 3 | Источник
Gantt4 | Issue_4 | Issue_4Gantt4 | 6 | 6 | 4 | Источник
Gantt4 | Issue_5 | Issue_5Gantt4 | 6 | 6 | 5 | Источник
Gantt4 | Issue_6 | Issue_6Gantt4 | 6 | 9 | 6 | Экспорт ядра
Gantt4 | Issue_7 | Issue_7Gantt4 | 8 | 9 | 6 | Витрины и ИС
Gantt4 | Issue_8 | Issue_8Gantt4 | 8 | 9 | 6 | OLAP
Gantt4 | Issue_9 | Issue_9Gantt4 | 8 | 9 | 6 | Корректировки
Gantt4 | Issue_10 | Issue_10Gantt4 | 7 | 9 | 6 | Реестры/Кэш
Gantt5 | Amount_of_issues | Amount_of_issuesGantt5 | 5
Gantt5 | Issue_1 | Issue_1Gantt5 | 6 | 7 | 1 | Экспорт ядра
Gantt5 | Issue_2 | Issue_2Gantt5 | 6 | 8 | 2 | Витрины и ИС
Gantt5 | Issue_3 | Issue_3Gantt5 | 6 | 9 | 3 | OLAP
Gantt5 | Issue_4 | Issue_4Gantt5 | 6 | 10 | 4 | Корректировки
Gantt5 | Issue_5 | Issue_5Gantt5 | 6 | 12 | 5 | Реестры/Кэш
Gantt6 | Amount_of_issues | Amount_of_issuesGantt6 | 7
Gantt6 | Issue_1 | Issue_1Gantt6 | 6 | 10 | 1 | Экспорт ядра
Gantt6 | Issue_2 | Issue_2Gantt6 | 6 | 11 | 2 | Витрины и ИС
Gantt6 | Issue_3 | Issue_3Gantt6 | 6 | 8 | 3 | OLAP
Gantt6 | Issue_4 | Issue_4Gantt6 | 6 | 12 | 4 | Корректировки
Gantt6 | Issue_5 | Issue_5Gantt6 | 6 | 11 | 5 | Реестры/Кэш
All | Quarter1 | Quarter1All | Q4 2021
All | Quarter2 | Quarter2All | Q1 2022
All | Quarter3 | Quarter3All | Q2 2022
All | Quarter4 | Quarter4All | Q3 2022
All | Quarter5 | Quarter5All | Q4 2022
All | Quarter6 | Quarter6All | Q1 2023
All | Quarter7 | Quarter7All | Q3 2022
All | Quarter8 | Quarter8All | Q2 2024
Gantt1 | Progress_on_1q | Progress_on_1qGantt1 | 10
Gantt1 | Progress_on_2q | Progress_on_2qGantt1 | 10
Gantt1 | Progress_on_3q | Progress_on_3qGantt1 | 40
Gantt1 | Progress_on_4q | Progress_on_4qGantt1 | 50
Gantt1 | Progress_on_5q | Progress_on_5qGantt1 | 80
Gantt2 | Progress_on_1q | Progress_on_1qGantt2 | 13
Gantt2 | Progress_on_2q | Progress_on_2qGantt2 | 20
Gantt2 | Progress_on_3q | Progress_on_3qGantt2 | 50
Gantt2 | Progress_on_4q | Progress_on_4qGantt2 | 80
Gantt2 | Progress_on_5q | Progress_on_5qGantt2 | 90
Gantt3 | Progress_on_1q | Progress_on_1qGantt3 | 20
Gantt3 | Progress_on_2q | Progress_on_2qGantt3 | 40
Gantt3 | Progress_on_3q | Progress_on_3qGantt3 | 90
Gantt3 | Progress_on_4q | Progress_on_4qGantt3 | 100
Gantt3 | Progress_on_5q | Progress_on_5qGantt3 | 100
Gantt4 | Progress_on_1q | Progress_on_1qGantt4 | 23
Gantt4 | Progress_on_2q | Progress_on_2qGantt4 | 25
Gantt4 | Progress_on_3q | Progress_on_3qGantt4 | 40
Gantt4 | Progress_on_4q | Progress_on_4qGantt4 | 25
Gantt4 | Progress_on_5q | Progress_on_5qGantt4 | 25
Gantt5 | Progress_on_1q | Progress_on_1qGantt5 | 25
Gantt5 | Progress_on_2q | Progress_on_2qGantt5 | 25
Gantt5 | Progress_on_3q | Progress_on_3qGantt5 | 50
Gantt5 | Progress_on_4q | Progress_on_4qGantt5 | 90
Gantt5 | Progress_on_5q | Progress_on_5qGantt5 | 90
Gantt1 | Progress_on_6q | Progress_on_6qGantt1 | 80
Gantt1 | Progress_on_7q | Progress_on_7qGantt1 | 100
Gantt2 | Progress_on_6q | Progress_on_6qGantt2 | 95
Gantt2 | Progress_on_7q | Progress_on_7qGantt2 | 100
Gantt3 | Progress_on_6q | Progress_on_6qGantt3 | 100
Gantt3 | Progress_on_7q | Progress_on_7qGantt3 | 100
Gantt4 | Progress_on_6q | Progress_on_6qGantt4 | 25
Gantt4 | Progress_on_7q | Progress_on_7qGantt4 | 25
Gantt5 | Progress_on_6q | Progress_on_6qGantt5 | 90
Gantt5 | Progress_on_7q | Progress_on_7qGantt5 | 90
Gantt6 | Progress_on_1q | Progress_on_1qGantt6 | 10
Gantt6 | Progress_on_2q | Progress_on_2qGantt6 | 12
Gantt6 | Progress_on_3q | Progress_on_3qGantt6 | 20
Gantt6 | Progress_on_4q | Progress_on_4qGantt6 | 50
Gantt6 | Progress_on_5q | Progress_on_5qGantt6 | 60
Gantt6 | Progress_on_6q | Progress_on_6qGantt6 | 80
Gantt6 | Progress_on_7q | Progress_on_7qGantt6 | 100
Gantt | Array_7 | Array_7Gantt | 000000011111111111110
Gantt | Array_8 | Array_8Gantt | 000001111111111111100
Gantt | Array_9 | Array_9Gantt | 000011111111111111100
Gantt | Array_10 | Array_10Gantt | 000111111111111111000
Gantt7 | Progress_on_1q | Progress_on_1qGantt7 | 10
Gantt7 | Progress_on_2q | Progress_on_2qGantt7 | 12
Gantt7 | Progress_on_3q | Progress_on_3qGantt7 | 20
Gantt7 | Progress_on_4q | Progress_on_4qGantt7 | 50
Gantt7 | Progress_on_5q | Progress_on_5qGantt7 | 60
Gantt7 | Progress_on_6q | Progress_on_6qGantt7 | 80
Gantt7 | Progress_on_7q | Progress_on_7qGantt7 | 100
Gantt8 | Progress_on_1q | Progress_on_1qGantt8 | 10
Gantt8 | Progress_on_2q | Progress_on_1qGantt8 | 10
Gantt8 | Progress_on_3q | Progress_on_1qGantt8 | 40
Gantt8 | Progress_on_4q | Progress_on_1qGantt8 | 50
Gantt8 | Progress_on_5q | Progress_on_1qGantt8 | 80
Gantt8 | Progress_on_6q | Progress_on_1qGantt8 | 80
Gantt8 | Progress_on_7q | Progress_on_1qGantt8 | 100
Gantt | Issue7 | Issue7Gantt | 6 | Завешена разработка расчетных узлов | 1
Gantt | Issue7 | Issue7Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 3
Gantt | Issue7 | Issue7Gantt | 8 | Завешена разработка расчетных узлов | 6
Gantt | Issue7 | Issue7Gantt | 9 | Завершена настройка devops и конвейера. Готова архспека, завешена разработка расчетных узлов | 5
Gantt | Issue8 | Issue8 | 6 | Завешена разработка расчетных узлов | 1
Gantt | Issue8 | Issue8Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 3
Gantt | Issue8 | Issue8Gantt | 8 | Завешена разработка расчетных узлов | 6
Gantt | Issue8 | Issue8Gantt | 9 | Завершена настройка devops и конвейера. Готова архспека, завешена разработка расчетных узлов | 5
Gantt | Issue9 | Issue9Gantt | 6 | Завешена разработка расчетных узлов | 1
Gantt | Issue9 | Issue9Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 3
Gantt | Issue9 | Issue9Gantt | 8 | Завешена разработка расчетных узлов | 6
Gantt | Issue9 | Issue9Gantt | 9 | Завершена настройка devops и конвейера. Готова архспека, завешена разработка расчетных узлов | 5
Gantt | Issue10 | Issue10Gantt | 6 | Завешена разработка расчетных узлов | 1
Gantt | Issue10 | Issue10Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 3
Gantt | Issue10 | Issue10Gantt | 7 | Завешена разработка расчетных узлов | 5
Gantt | Issue10 | Issue10Gantt | 8 | Завешена разработка расчетных узлов | 6
Gantt9 | Progress_on_1q | #REF! | 10
Gantt9 | Progress_on_2q | Progress_on_2qGantt9 | 12
Gantt9 | Progress_on_3q | Progress_on_3qGantt9 | 20
Gantt9 | Progress_on_4q | Progress_on_4qGantt9 | 50
Gantt9 | Progress_on_5q | Progress_on_5qGantt9 | 60
Gantt9 | Progress_on_6q | Progress_on_6qGantt9 | 80
Gantt10 | Progress_on_7q | Progress_on_7qGantt9 | 100
Gantt10 | Progress_on_1q | Progress_on_1qGantt10 | 10
Gantt10 | Progress_on_2q | Progress_on_2qGantt10 | 12
Gantt10 | Progress_on_3q | Progress_on_3qGantt10 | 20
Gantt10 | Progress_on_4q | Progress_on_4qGantt10 | 50
Gantt10 | Progress_on_5q | Progress_on_5qGantt10 | 60
Gantt10 | Progress_on_6q | Progress_on_6qGantt10 | 80
Gantt7 | Progress_on_7q | Progress_on_7qGantt10 | 100
Gantt7 | Issue_1 | Issue_1Gantt7 | 6 | 15 | 1 | Экспорт ядра
Gantt7 | Issue_2 | Issue_2Gantt7 | 6 | 15 | 2 | Витрины и ИС
Gantt7 | Issue_3 | Issue_3Gantt7 | 6 | 15 | 3 | OLAP
Gantt7 | Issue_4 | Issue_4Gantt7 | 6 | 15 | 4 | Корректировки
Gantt8 | Issue_5 | Issue_5Gantt8 | 6 | 15 | 5 | Реестры/Кэш
Gantt8 | Issue_1 | Issue_1Gantt8 | 6 | 15 | 1 | Экспорт ядра
Gantt8 | Issue_2 | Issue_2Gantt8 | 6 | 15 | 2 | Витрины и ИС
Gantt8 | Issue_3 | Issue_3Gantt8 | 6 | 15 | 3 | OLAP
Gantt8 | Issue_4 | Issue_4Gantt8 | 6 | 15 | 4 | Корректировки
Gantt9 | Issue_5 | Issue_5Gantt9 | 2 | 15 | 5 | Реестры/Кэш
Gantt9 | Issue_1 | Issue_1Gantt9 | 6 | 15 | 1 | Экспорт ядра
Gantt9 | Issue_2 | Issue_2Gantt9 | 2 | 15 | 2 | Витрины и ИС
Gantt9 | Issue_3 | Issue_3Gantt9 | 6 | 15 | 3 | OLAP
Gantt9 | Issue_4 | Issue_4Gantt9 | 6 | 15 | 4 | Корректировки
Gantt10 | Issue_1 | Issue_1Gantt10 | 2 | 7 | 2 | Витрины и ИС
Gantt10 | Issue_2 | Issue_2Gantt10 | 3 | 6 | 3 | OLAP
Gantt10 | Issue_3 | Issue_3Gantt10 | 4 | 6 | 4 | Корректировки
Gantt10 | Issue_4 | Issue_4Gantt10 | 5 | 6 | 5 | Реестры/Кэш
Gantt | Issue_5 | Issue_5Gantt10 | 6 | 15 | 5 | Реестры/Кэш
Gantt | Name_perc_Team_7 | Name_perc_Team_7Gantt | Kerck A. | 31 | 7th team
Gantt | Name_perc_Team_8 | Name_perc_Team_8Gantt | Nikitin A. | 43 | 8th team
Gantt | Name_perc_Team_9 | Name_perc_Team_9Gantt | Karkas Aj. | 21 | 9th team
Gantt | Name_perc_Team_10 | Name_perc_Team_10Gantt | Atas K. | 56 | 10th team
Gantt10 | Amount_of_issues | Amount_of_issuesGantt10 | 7
Gantt8 | Amount_of_issues | Amount_of_issuesGantt8 | 5
Gantt9 | Amount_of_issues | Amount_of_issuesGantt9 | 5
Gantt7 | Amount_of_issues | Amount_of_issuesGantt7 | 4
Gantt10 | Issue_5 | Issue_5Gantt9 | 1 | 9 | 1 | Экспорт ядра
Gantt9 | Progress_on_7q | Progress_on_7qGantt9 | 100
Gantt10 | Issue_6 | Issue_6Gantt10 | 1 | 7 | 1 | Экспорт ядра
Gantt10 | Issue_7 | Issue_7Gantt10 | 1 | 8 | 1 | Экспорт ядра
Gantt6 | Issue_6 | Issue_6Gantt6 | 6 | 9 | 4 | Корректировки
Gantt6 | Issue_7 | Issue_7Gantt6 | 6 | 10 | 5 | Реестры/Кэш

## Лист2
SLIDE | VARIABLE | KEY | VALUE | VALUE 2 | VALUE 3 | VALUE 4
Gantt | Array_one | Array_oneGantt | 111111111111111111111 | Sazanov
Gantt | Array_two | Array_twoGantt | 000000111111111111110
Gantt | Array_three | Array_threeGantt | 000000111111111111110
Gantt | Array_four | Array_fourGantt | 000000111111111111110
Gantt | Array_five | Array_fiveGantt | 000000111111111111110

## Parser
name1 | CORP_CLIENT
is1 | Платформенные работы | 8 | 8 | 1
is2 | Куча, маппинг, сегментация | 4 | 6 | 4
is3 | Фриз основных атрибутов | 5 | 8 | 4
is4 | Подключение дополнительных источников | 7 | 8 | 6 | Платформенные работы | 1
is5 | Реализация распределения по ОУ | 9 | 9 | 4 | Куча, маппинг, сегментация | 4
array 1 |  |  |  |  | Фриз основных атрибутов | 4
name2 | PL |  |  |  | Подключение дополнительных источников | 6
2is1 | Платформенные работы | 9 | 9 | 1 | Реализация распределения по ОУ | 4
2is2 | Антифриз ДС_010 и DMPLACC из АХД | 7 | 7 | 4 | Реестры/Кэш | 4
2is3 | Витрины комиссий | 1 | 1 | 1 | Корректировки | 4
2is4 | Витрины Дебиторской задолженности | 7 | 8 | 1 | Кубы | 3
2is5 | GL | 8 | 9 | 3 | Экспорт ядра | 1
2is6 | Витрины ПП ЮЛ | 9 | 9 | #N/A | Витрины драйверов (М) | 3
[5 empty] | Витрины (Д) | 3
| Витрины (Д) | 1 | 1 | 3 | Витрины | 3
| Витрины (М) | 8 | 9 | #N/A | Инфосервисы | 3
|  |  |  | #N/A | Слой расчетов | 4
|  |  |  | #N/A | Антифриз НПЮЛ из АХД | 4
|  |  |  | #N/A | Фризирование | 4
|  |  |  | #N/A | Куб | 3
|  |  |  | #N/A | Месячный тракт | 4
[5 empty] | Дневной тракт | 4
[5 empty] | Переключение на загрузку источников из GP | 6
[5 empty] | Антифриз источников из ТД | 4
[5 empty] | ЦП | 4
[5 empty] | ККД | 4
[5 empty] | OLAP | 3
[5 empty] | Витрины комиссий | 1
[5 empty] | GL | 3
[5 empty] | Расчеты | 4
[5 empty] | Антифриз ДС_010 и DMPLACC из АХД | 4
[5 empty] | Витрины Дебиторской задолженности | 1
[5 empty] | Втирины ПП ЮЛ | 1

## OG
Название задачи | Начало | Окончание | степень готовности | комментарий |  | 1Q 2022 |  |  | 2Q 2022 |  |  | 3Q 2022 |  |  | 4Q 2022
CORP_CLIENT | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | Всего | 2
Платформенные работы | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  |  | Платформенные работы | 3Q 2022 8: 1; 4Q 2022 12: 0 | 10 | 8 | Наименьшее: | 4
Куча, маппинг, сегментация | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 100% | разделил на две строки | Расчеты | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000111000000 | 4 | Наибольше: | 9
Фриз основных атрибутов | 2022-05-01 | 2022-08-15 | 60% |  | Кэш/фриз | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000011110000 | 5 | Разница: | 5
Подключение дополнительных источников | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 40% |  | Источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000110000 | 7 | Массив
Реализация распределения по ОУ | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  |  | Расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 000000001000 | 9
PL
Платформенные работы | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Платформенные работы |  | Платформенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Антифриз ДС_010 и DMPLACC из АХД | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 70% | продление окончания 15->31 | Кэш/фриз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PL_ACC | bar: 3Q 2022 7 to 3Q 2022 8
Витрины комиссий | 2022-07-25 | 2022-08-15 |  | сдвиг вправо | Витрины и ИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Витрины Дебиторской задолженности | 2022-08-16 | 2022-09-10 |  |  | Витрины и ИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
GL | 2022-09-10 | 2022-09-20 |  |  | Расчеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Витрины ПП ЮЛ | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | Витрины и ИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PL_AGR | bar: 3Q 2022 7 to 3Q 2022 9
Витрины (Д) | 2022-08-01 | 2022-09-20 |  | сдвиг вправо | Витрины и ИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Витрины (М) | 2022-09-11 | 2022-11-20 |  |  | Витрины и ИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Кубы | 2022-10-15 | 2022-12-10 |  |  | OLAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Переключение антифриза ДС_010 и DMPLACC из АХД на GP | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  |  | Кэш/фриз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Корп.карты
Платформенные работы | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  |  | Платформенные работы | bar: 3Q 2022 9
Фризование | 2022-07-07 | 2022-07-31 | 30% | сдвиг вправо | Кэш/фриз | bar: 3Q 2022 7
Витрины (Д) | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  |  | Витрины и ИС | bar: 3Q 2022 8
Витрины (М) | 2022-08-15 | 2022-09-20 |  |  | Витрины и ИС | bar: 3Q 2022 8 to 3Q 2022 9
Кубы | 2022-09-21 | 2022-10-31 |  |  | OLAP | bar: 3Q 2022 9 to 4Q 2022 10
Драйверы
Платформенные работы | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | Платформенные работы | bar: 4Q 2022 11
Загрузка и фризование источников из КАП802 | 2022-05-01 | 2022-11-10 | 25% |  | Кэш/фриз | bar: 2Q 2022 5 to 4Q 2022 11
Витрины (Д) | 2022-08-01 | 2022-12-31 |  | сдвиг вправо | Витрины и ИС | bar: 3Q 2022 8 to 4Q 2022 12
Витрины драйверов (М) | 2022-08-01 | 2022-12-20 |  | сдвиг вправо | Витрины и ИС | bar: 3Q 2022 8 to 4Q 2022 12
Компетенциальный учет
Платформенные работы | 2022-08-01 | 2022-08-20 |  |  | Платформенные работы | bar: 3Q 2022 8
Витрины | 2022-07-01 | 2022-08-20 | 60% |  | Витрины и ИС | bar: 3Q 2022 7 to 3Q 2022 8
НКД
Платформенные работы | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | Платформенные работы | bar: 4Q 2022 11
Фризование основных источников | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  | сдвиг вправо | Кэш/фриз | bar: 3Q 2022 8 to 3Q 2022 9
Загрузка и фризование дополнительных источников | 2022-08-15 | 2022-11-20 |  | сдвиг вправо | Кэш/фриз | bar: 3Q 2022 8 to 4Q 2022 11
Реализация корректировок | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  |  | Расчеты | bar: 3Q 2022 9 to 4Q 2022 11
Инфосервисы | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | Витрины и ИС | bar: 4Q 2022 11
Кубы | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | OLAP | bar: 4Q 2022 11
ПЮЛ
Платформенные работы | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | Платформенные работы | bar: 4Q 2022 11
Антифриз НПЮЛ из АХД | 2022-06-15 | 2022-08-07 | 90% | окончание продлено | Кэш/фриз | bar: 2Q 2022 6 to 3Q 2022 8; 4Q 2022 11
Фризование | 2022-07-01 | 2022-08-07 | 30% | окончание продлено | Кэш/фриз | bar: 3Q 2022 7 to 3Q 2022 8
Слой расчетов | 2022-07-20 | 2022-09-15 | 5% | сдвиг начала влево | Расчеты | bar: 3Q 2022 7 to 3Q 2022 9
Витрины | 2022-09-16 | 2022-11-30 |  |  | Витрины и ИС | bar: 3Q 2022 9 to 4Q 2022 11
Кубы | 2022-11-01 | 2022-12-31 |  |  | OLAP | bar: 4Q 2022 11 to 4Q 2022 12
Цессии ЮЛ
Платформенные работы | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  |  | Платформенные работы | bar: 3Q 2022 9
Фризование | 2022-08-20 | 2022-09-10 |  |  | Кэш/фриз | bar: 3Q 2022 8 to 3Q 2022 9
Витрины | 2022-09-01 | 2022-09-20 |  |  | Витрины и ИС | bar: 3Q 2022 9
Инфосервисы | 2022-09-10 | 2022-09-30 |  |  | Витрины и ИС | bar: 3Q 2022 9
Аккредитивы ЮЛ
Платформенные работы | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  |  | Платформенные работы | bar: 3Q 2022 9
Месячный тракт | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 50% |  | Расчеты | bar: 3Q 2022 7 to 3Q 2022 8
Куб | 2022-08-21 | 2022-09-10 |  |  | OLAP | bar: 3Q 2022 8 to 3Q 2022 9
Дневной тракт | 2022-09-20 | 2022-10-20 |  |  | Расчеты | bar: 3Q 2022 9 to 4Q 2022 10
СЦП
Платформенные работы | 2022-12-01 | 2022-12-15 |  |  | Платформенные работы | bar: 4Q 2022 12
Фризование | 2022-11-15 | 2022-11-30 |  |  | Кэш/фриз | bar: 4Q 2022 11
Корректировки | 2022-12-01 | 2022-12-15 |  |  | Расчеты | bar: 4Q 2022 12
Инфосервисы | 2022-12-16 | 2022-12-31 |  |  | Витрины и ИС | bar: 4Q 2022 12
Кубы | 2022-12-16 | 2022-12-31 |  |  | OLAP | bar: 4Q 2022 12
Корп клиенты ЮЛ (SFRCC)
Платформенные работы | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | Платформенные работы | bar: 4Q 2022 11
Антифриз источников из ТД | 2022-09-15 | 2022-10-15 |  |  | Кэш/фриз | bar: 3Q 2022 9 to 4Q 2022 10
Фризование | 2022-10-16 | 2022-10-31 |  |  | Кэш/фриз | bar: 4Q 2022 10
Инфоосервисы | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | Витрины и ИС | bar: 4Q 2022 11
Кубы | 2022-11-01 | 2022-11-30 |  |  | OLAP | bar: 4Q 2022 11
Переключение на загрузку источников из GP | 2022-11-10 | 2022-12-15 |  |  | Источник | bar: 4Q 2022 11 to 4Q 2022 12
Продуктовое проникновение (MRKENT)
Платформенные работы | 2022-07-01 | 2022-07-20 |  |  | Платформенные работы | bar: 3Q 2022 7
Расчет | 2022-06-15 | 2022-07-20 | 100% |  | Расчеты | bar: 2Q 2022 6 to 3Q 2022 7
ДРПА ЮЛ (TACC)
Платформенные работы | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  |  | Платформенные работы | bar: 3Q 2022 9
Антифриз источников из ТД | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 80% |  | Кэш/фриз | bar: 3Q 2022 7
Фризование | 2022-08-01 | 2022-08-20 |  |  | Кэш/фриз | bar: 3Q 2022 8
Инфоосервисы | 2022-08-21 | 2022-09-20 |  |  | Витрины и ИС | bar: 3Q 2022 8 to 3Q 2022 9
Кубы | 2022-08-21 | 2022-09-20 |  |  | OLAP | bar: 3Q 2022 8 to 3Q 2022 9
Переключение на загрузку источников из GP | 2022-11-15 | 2022-12-15 |  |  | Источник | bar: 4Q 2022 11 to 4Q 2022 12